## excel (5)
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5
PSP2.1 Project Plan Summary
Defects Removed
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0 | 0 | 0 | 0%
DiseÃ±o | 0.27 | 0 | 1 | 5%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0 | 1 | 1 | 5%
CodificaciÃ³n | 3.48 | 1 | 14 | 70%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.27 | 0 | 1 | 5%
CompilaciÃ³n | 0.27 | 0 | 1 | 5%
Pruebas | 0.54 | 0 | 2 | 10%
Total | 4.82 | 2 | 20
After Development | 0 | 0 | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 12:04 AM el 5/04/2017