## excel (1)
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5
PSP2.1 Project Plan Summary
Overall Metrics
Summary | Plan | Actual | A la Fecha
Size/Hour | 27.5 | 38.3 | 31
Planned Time | 0.17361 |  | 0.81389
Actual Tiempo |  | 0.14236 | 0.74931
CPI (Cost-Performance Index) |  |  | 1.09
% Reuse | 0% | 0% | 0%
% New Reusable | 0% | 0% | 0%
Test Defects/KLOC or equivalent | 4.68 | 0 | 3.58
Total Defects/KLOC or equivalent | 42.2 | 15.3 | 35.8
Yield % | 83.3% | 100% | 85%
Code Review Rate | 3428 | 2620 | 3348
% Appraisal COQ | 5.2% | 4.88% | 1.85%
% Failure COQ | 22.8% | 14.1% | 21.1%
COQ A/F Ratio | 0.23 | 0.34 | 0.09
PQI | 0.01 | 0.01 | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 12:01 AM el 5/04/2017