## excel (9)
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta | InterrupciÃ³n | Comentario
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | abr 02, 2017 08:56:13 PM | 6 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | abr 03, 2017 09:27:25 PM | 15 | 5
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | abr 03, 2017 09:55:24 PM | 2 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | abr 03, 2017 10:12:47 PM | 1 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Design | abr 03, 2017 10:13:54 PM | 42 | 8
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Design | abr 03, 2017 11:22:51 PM | 7 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Design Review | abr 03, 2017 11:30:14 PM | 6 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Design Review | abr 03, 2017 11:42:36 PM | 1 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code | abr 03, 2017 11:43:59 PM | 8 | 3
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code | abr 03, 2017 11:58:21 PM | 7 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code | abr 04, 2017 12:19:46 AM | 60 | 13
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code | abr 04, 2017 01:55:25 AM | 4 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code Review | abr 04, 2017 01:59:20 AM | 3 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Compile | abr 04, 2017 02:02:53 AM | 1 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Test | abr 04, 2017 11:07:07 PM | 28 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Postmortem | abr 04, 2017 11:35:10 PM | 14 | 0